Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско- юношеский Центр»

проект

конкурса- соревнования

Автор проекта: Немкина Ольга Александровна

заведующий художественно- эстетическим отделом

МБОУДОД «ДЮЦ»

Тула 2013 год

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детско- юношеский Центр»

ПРОЕКТ

конкурса- соревнования

«Первенство Центра»

Содержание проекта

|  |  | 1 Идея проекта |
| --- | --- | --- |
|  | 2 Цель проекта. Задачи реализации проекта |  |
|  | 3 Ресурсы реализации проекта |  |
|  | 4 Этапы проекта |  |
|  | 5 План реализации проекта (по этапам, по годам) |  |
|  | 6 Ожидаемые результаты |  |
|  | 7 Критерии эффективности результатов реализации проекта 8 Контроль выполнения проекта 9 Ожидаемые риски и их минимизация 10 Приложение (положение, шкала оценок) |  |

1. ИДЕЯ ПРОЕКТА

1.1     Идея проекта  внутриучрежденческого конкурса-соревнования

"Первенство Центра" возникла в начале 2010 учебного года в связи с необходимостью повышения уровня совместной творческой активности педагогов и объединений Центра: организации и проведения мероприятий, концертов, выставок,  экскурсий, участия в показах, а также повышения результативности участия объединений в конкурсах различного уровня.

1.2  Конкурс- соревнование стал формой, которая стимулирует активность среди объединений, способствует достижению конкретных результатов.

1.3  Проект «Первенство Центра» охватывает главные аспекты по внедрению мониторинга всесторонней активности объединений.

1.4  Содержит оценку реального состояния системы работы с детьми, намечает перспективы творческого развития, определяет приоритеты в области самореализации личности воспитанников.

1.5  Проект содержит конкретную шкалу, позволяющую наиболее точно определить уровень конкурсных мероприятий и оценить их по достоинству, в соответствии с выполненной работой.

1.6  Первенство Центра позволяет всем объединениям различной направленности найти «свою нишу» для самореализации, и, возможно, попробовать себя в новых видах деятельности.

1.7  В конкурсе- соревновании могут участвовать объединения различной направленности (каждое в своей номинации)  и с различным уровнем подготовки. Более того, работа с одаренными детьми не является залогом успеха в достижении наилучшего результата, так как адаптированная шкала позволяет всем категориям добиваться выдающихся результатов.

2. ЦЕЛЬ ПРОЕКТА

ЗАДАЧИ

2.1  Цель проекта - повысить активность творческой деятельности  педагогов  и  детских объединений;

Проект конкурса-соревнования "Первенство Центра" предполагает поиск новых форм мониторинга активности, формирование организации творческого процесса для реализации  активной личности.

Проект направлен на объединение усилий педагогов и объединений Центра по  активизации процесса творчества. Каждое мероприятия, в котором приняло участие объединение, имеет конкурсное значение и оценивается в зависимости от уровня и приложенных усилий.

2.2   Задачи проекта конкурса-соревнования "Первенство Центра":

- повысить результативность участия объединений в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня;

- привлечь интерес объединений Центра к концертной, организационной, социальным сферам деятельности;

- выявить объединения с активной творческой и жизненной позицией;

- построить систему мониторинга учета творческой деятельности педагогов и объединений;

- поощрить наиболее активные коллективы;

- систематизировать достижения, разработки деятельности педагогов при помощи постоянно обновляемого портфолио;

2.3  Проект обеспечивает активное участие в различных видах деятельности:

- самостоятельная организация и проведение мероприятий (подготовка сценария, оформление помещения, обеспечение явки болельщиков и т.д..) или помощь при организации;

- участие в различных акциях («Доброе сердце», «Зеленый город», «Знать, чтобы жить», «Трудно ли сказать «НЕТ!»?»);

- активное участие в концертной деятельности, а также в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях;

2.4 Также, задачей данного проекта является расширение возможностей для самореализации педагогов и объединений, создании условий для свободного развития личности, закреплении интереса к занятиям, развитии способностей, таланта, приобщении детей на доступном возрасту уровне к решению полноценных творческих задач.

2.5     Ценность творчества заключается не только в результативной стороне, но и в самом процессе. Проект не ставит задачу "отследить каждый шаг", а скорее наоборот, - это констатация естественной активности, зафиксированная при помощи бальной системы, и демонстрирующая реальное состояние дел.

2.6    Реализация проекта ставит и психолого- педагогические задачи в работе с творческими коллективами:

-    развитие индивидуальных способностей, мотивации к творчеству, чувство ответственности перед коллективом, трудолюбие, закрепление интересов, которые в дальнейшем могут стать делом жизни, профессией;

-    повышение заинтересованности в гармоничном развитии, использование содружества детей и взрослых, связанных едиными задачами, деятельностью, образом жизни.

3. РЕСУРСЫ

(кадровые, структурные, материально- технические, финансовые, информационные, методические)

3.1 Процесс функционирования конкурса- соревнования «Первенство Центра» проходит под непосредственным патронажем администрации «Детско- юношеского Центра».

3.2 Все конкурсные результаты фиксируются  в «карте активности» (см. приложение) и носят систематический характер: карта сдается администрации педагогами Центра раз в месяц с указанием даты, названия, уровня и результата мероприятия.

3.3 Общий экран результативности оформляется заведующим художественно-эстетическим отделом. При работе с общей картой на первых этапах реализации использовался экран, оформляемый на ватмане, сейчас вся информация хранится в электронном виде. Так же, более точно определить и зафиксировать результат участия в конкурсах помогает педагог- организатор, обеспечивающий работу по предоставлению информации о возможности участия коллективов в соревнованиях различного уровня и ведущий работу по сбору информации об уже достигнутых результатах.

  - Финансовое стимулирование проекта осуществляется в виде премиальных выплат по результатам каждого полугодия. Размер выплат зависит от проделанной работы и определяется непосредственно директором и заместителями директора.

Наиболее успешные коллективы  «Первенство Центра» могут финансироваться за счет добровольных пожертвований и спонсорских средств - это поощрение за выдающийся результат.

3.5 Информирование о начале конкурса-соревнования «Первенство Центра» объединения получают на первом педсовете в конце августа вместе с заявкой на участие. Положение зачитывается и далее находится в свободном доступе на доске объявлений в учительской.

3.6 Методическую информацию для новых участников проекта и разъяснение условий участия в данном соревновании можно получить непосредственно у заведующего художественно-эстетическим отделом.

4. ЭТАПЫ ПРОЕКТА

4.1 Конкурс-соревнование длится на протяжении учебного года и делится на два этапа: I-й- с сентября по декабрь; II-й- с января по май. Промежуточные итоги подводятся в конце первого полугодия; окончательные итоги подводятся в конце учебного года.

4.2 "Первенство Центра" подразумевает добровольное участие объединений различной направленности  во внутриучрежденческом конкурсе- соревновании по соответствующим номинациям:

- объединения ХЭО (музыкальные коллективы, фольклор, хореография, театр)

- объединения декоративно- прикладного творчества + спортивно- техническое

- социально- педагогическое +  культурологическое направления

- туристко- краеведческое+ естественно- научное направления

- физкультурно - спортивное + военно- патриотическое направления

- общественные объединения: ДОО «Содружество»+ ШК «Созвездие»;

4.3	Педагоги, участвующие в проекте, заполняют заявку, тем самым подтверждая свое согласие на обработку и оценку мероприятий, в которых участвует объединение. Также,  конкурсанты получают бланки "карты активности" в которых фиксируют дату, название  и уровень мероприятия, причем если мероприятие является самостоятельно организованным, то педагоги обязаны заблаговременно сообщить о нем администрации, иначе результат может быть не засчитан как конкурсный.

4.4  Каждое участие в мероприятии должно получить балл соответственно оценочной шкале (см. приложение).

4.5 Результат по каждому участию в мероприятии вносится в общий экран в соответствующую графу с указанием названия мероприятия, датой, местом проведения, уровнем и результатом, который получает свою оценку.

4.6 «Карта активности» сдается в конце месяца и заполняется индивидуально каждым педагогом. В каждой номинации подсчитывается количество баллов, и определяются  победители, занявшие I-ое, II-ое, III-тье место. В случае незначительного отрыва (2-3 балла) результат считается идентичным, и место делится между двумя объединениями. В случае если в номинации участники, соревнуясь между собой, не сумели набрать "среднего балла" по общему уровню победителей, то на усмотрение организаторов победители в данной номинации, либо не устанавливаются, либо могут присуждаться не все места. Количество баллов, являющееся достаточным для присвоения какого- либо призового места в одной номинации, не имеет определяющего значения для другой, так как объединения имеют свою специфику деятельности  и результат оценивается в соответствии с особенностями данной номинации.

4.7 Объединение, набравшее наибольшее количество баллов и показавшее выдающийся результат может претендовать на звание ЛАУРЕАТА ГРАН-ПРИ и стать обладателем "Кубка Центра". Данная награда, как и все дипломы победителей, вручается на итоговом "Празднике кружковцев" в мае.

4.8 "Кубок Центра" является переходящим и год от года передается следующим победителям.

4.9 Оформление портфолио объединения является обязательным условием участия в конкурсе. В начале реализации проекта в 2010-м году, когда портфолио только стали входить в обиход сферы образования, этот аспект во многом помог начать работу в данном направлении.

Проектом предусмотрено осуществление инновационных преобразований в разработке и внедрении мониторинга активности, развитие системы работы с одаренными детьми, ребятами  со средними показателями, а также с детьми с ограниченными возможностями.

5.  ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

проекта «Первенство Центра»

5.1 Для успешной реализации проекта «Первенство Центра» необходимо:

– 	следовать алгоритму оценочной системы и максимально точно обрабатывать данные, подаваемые педагогами;

-  повысить конкурентоспособность объединений на основе всесторонней творческой активности;

– 	создать систему стимулирования и поощрения победителей и участников конкурса-соревнования «Первенство Центра» (премиальный фонд)

5.2. Работа над реализацией проекта конкурса-соревнования «Первенство Центра» ведется с сентября 2010 года:

1 год реализации  – 2010-2011 г. – создание и адаптация.

Цель:  создание системы мониторинга результативности

Задачи:

- создание положения конкурса-соревнования «Первенство Центра»;

- разработка оценочной шкалы для фиксации конкурсных результатов;

- разработка структуры управления проектом, распределение обязанностей;

– 	анализ материально — технических, педагогических условий реализации проекта.

–	разработка методических рекомендаций по созданию портфолио творческих

объединений;

2 год реализации  – 2011- 2012 г.– экспериментальный

Цель:  апробация системы мониторинга в новых условиях; коррекция оценочной шкалы

Задачи:

– 	скорректировать оценочную систему в связи с повышением уровня конкурсных мероприятий;

- систематизировать работу педагогов по оформлению и пополнению портфолио объединений.

- повысит интерес к конкурсным мероприятиям путем расширения их спектра;

– 	повышение квалификации педагогов на совещаниях, семинарах, научно-практических конференциях, фестивалях педагогических идей и др.

3 год реализации  – 2012- 2013 г. – режим функционирования с учетом коррекции.

Цель: переход в режим функционирования в условиях увеличения количества участников в каждой номинации.

Задачи:

- переход к многоуровневой системе оценок конкурсных результатов;

- анализ итогов реализации конкурса- соревнования «Первенство Центра»;

- достижение стабильности зафиксированных результатов каждого из объединений      — участников конкурса;

- выявление затруднений педагогов в реализации проекта;

- обобщение результатов проведения конкурса- соревнования.

6. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Так как проект конкурса- соревнования «Первенство Центра» уже прошел апробацию  и последующую  коррекцию по итогам реализации  трех лет

(с сентября 2010 –по май 2013), то можно говорить о результатах, которые уже имеют место быть:

6.1 В начале реализации проекта предполагалось, что предложенная схема оценки, соревновательный дух, а также стимуляция материального компонента поднимет интерес к творческой деятельности всех видов и обеспечит рост результативности участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах и т.д. Как оказалось, это действительно так: с каждым годом наблюдается увеличение коллективов- участников «Первенство Центра»; результаты всесторонней деятельности и результативность участия в конкурсах можно проследить по возрастающему год от года количеству баллов  как у ранее участвующих коллективов, так и у вновь вступивших в соревнование объединений (см. итоги «Первенство Центра» в приложении).

6.2 По итогам нескольких лет реализации проекта (с 2010 года по настоящее время-2013 год), можно с уверенностью говорить, что в проекте год от года участвует все большее количество объединений- около 80%, а результативность участия в конкурсах, в том числе Всероссийского и Международного уровней постоянно растет. То есть повысился и качественный уровень участия. Также повысилась активность участия в акциях «Доброе сердце», «Зеленый город», «Знать, чтобы жить», «Трудно ли сказать «НЕТ!»?».

Коллективы ДЮЦ завоевали  свое право на участие в концертах на городском, областном и даже всероссийском уровнях, чем подтверждают свою конкурентно - способность. Самостоятельная организация и количество проведенных мероприятий районного, городского и областного уровней постоянно растет. Из вышесказанного можно сделать вывод, что цели и задачи проекта внутриучрежденческого конкурса-соревнования "Первенство Центра" достигнуты: результативность повысилась, система мониторинга, способная оценить и активизировать всестороннюю деятельность объединений- создана.

7.  КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТОВ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА

7.1  Повысилась всесторонняя активность как педагогического, так и детских коллективов;

7.2  Построена и скорректирована система мониторинга учета всесторонней активной  деятельности педагогов и объединений;

7.3  Достижения и разработки деятельности педагогов фиксируются при помощи постоянно пополняющихся портфолио;

7.4  Выявлены объединения с активной творческой и жизненной позицией;

7.5  Повысился интерес объединений Центра к концертной, конкурсной, организационной, социальной сферам деятельности;

7.6  Наиболее активные  объединения получили поощрения и подарки, и были по достоинству оценены, что в свою очередь создало «ситуацию успеха» благоприятно влияющую на повышение самооценки воспитанников;

7.7  В коллективе выявлены педагоги с прогрессивным стилем мышления. Лидеры проявили себя как высококлассные специалисты, идущие в ногу со временем, сумевшие организовать свою работу таким образом, чтобы привлечь и заинтересовать своих учеников  и мотивировать их на процесс сотворчества, а где - то и на самостоятельное принятие решений, что так важно в современном обществе!

8. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА

8.1 Контроль за выполнением проекта осуществляет администрация МБОУДОД «ДЮЦ» и непосредственно заведующий ХЭО.

8.2 По итогам этапов конкурса-соревнования данные предоставляются директору «Детско- юношеского Центра». Также, в течение года информацию об активности  участия в «Первенстве Центра» директор может узнавать ежемесячно из карты-мониторинга деятельности педагогов, предоставляемой лично педагогом.

8.3 Контроль за самостоятельно организованными мероприятиями берет на себя администрация путем посещения и фиксации конкурсного результата.

8.4  В 2012-2013 учебном году появилась необходимость коррекции условий оценки: изменения касаются подтверждения уровня дипломов об участии в конкурсах, так как есть некая градация, имеющая значение при оценки результата. Поэтому для точности к участникам предъявляется требование по предоставлению положения о проведении того или иного конкурса, что также указано в заявке на участие.

9. ОЖИДАЕМЫЕ РИСКИ И ИХ МИНИМИЗАЦИЯ

9.1 При выполнении проекта конкурса-соревнования "Первенство Центра" выявлены некоторые нюансы, которые, с одной стороны, являются стабильно высоким результатом для одного объединения, а с другой- недосягаемым для других:

9.1.1 Кубок Центра вот уже на протяжении трех лет остается в одном объединении образцовом хореографическом ансамбле «Элегия».  Это объясняется высоким уровнем мастерства и многолетней  кропотливой работой в тандеме как педагога, учеников, так и родителей.  Результат в 415 баллов так и остается  наилучшим, что подтверждает статус коллектива.

9.2 В связи с этим, есть риск потери интереса у других участников конкурса- соревнования, так как планка слишком высока.

9.3 Но на следующих этапах реализации проекта есть большая вероятность того, что может наблюдаться всплеск результативности у объединений, которые за счет своего возраста уже приобрели опыт, но еще не окончили свое обучение, и, наоборот: те педагоги, коллективы которых являлись лидерами на протяжении последних трех лет могут испытать некий спад в показателях, так как сменится контингент в связи с окончанием обучения.

Чтобы минимизировать эти риски целесообразно вести набор детей в объединение  с небольшой разницей в возрасте- максимум 2-3 года, чтобы не потерять «преемственность поколений»

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведения конкурса – соревнования

«ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА»- 2013-2014

Администрация МБОУДОД «Детско- юношеский Центр» объявляет о начале конкурсного  соревнования «ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» 2013-2104.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

- выявить объединения с активной творческой и жизненной позицией;

- повысить активность как педагогического, так и детских коллективов, путем стимулирования их активности;

- привлечь интерес объединений Центра к концертной, конкурсной, организационной, социальной сферам деятельности;

- поощрить наиболее активные в разных областях творческие коллективы;

- пропаганда прогрессивного стиля мышления современного педагога.

УЧАСТНИКИ

В «Первенстве Центра» принимают участие объединения «ДЮЦ» различного направления деятельности.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Объединения предоставляют заявку на участие (форма прилагается) и портфолио объединения. Портфолио включает в себя сведения об объединении, грамоты (цветные копии), фото, публикации в газетах, отзывы, благодарственные письма и т.д.

Учитывается активность объединения по любым из следующих параметров:

-  участие в концертной деятельности;

- участие и степень активности в различных акциях: «Доброе сердце», «Зеленый город», «Знать, чтобы жить» и т.д.

- участие и (или) победа в фестивалях, конкурсах, олимпиадах, соревнованиях и т.д.;

- самостоятельная организация и проведение районного мероприятия;

- участие в организации мероприятий (подготовка сценария, оформление помещения, обеспечение явки болельщиков и т.д.)

ПРИМЕЧАНИЕ: Любые мероприятия и участие в них объединений (с последующей фиксацией) заблаговременно должны быть обязательно доведены педагогом до сведения Администрации Центра. В противном случае результат не может быть засчитан как  конкурсный.

ОРГАНИЗАТОРЫ

«ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» проводит МБОУДОД «Детско- юношеский Центр» Советского района.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

«ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» проводится с сентября по май учебного года.

Заявка на участие подается не позднее 19.09. 2013 года

Портфолио объединения принимается не позднее 01.11.2013 года.

Результаты оцениваются по итогам каждого полугодия:

- по итогам первого полугодия - в конце декабря 2013 года.

- по итогам второго полугодия - в мае 2014 года.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

«ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» проводится по номинациям:

- объединения ХЭО (музыкальные коллективы, фольклор, хореография, театр)

- объединения декоративно- прикладного творчества + спортивно- техническое

- социально- педагогическое +  культурологическое направления

- туристко- краеведческое+ естественно- научное направления

- физкультурно - спортивное + военно- патриотическое направления

- общественные объединения: ДОО «Содружество»+ ШК «Созвездие»

ИТОГИ КОНКУРСА

Победители соревнования «ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» награждаются грамотами, свидетельствующими о выдающихся результатах  данного коллектива (I, II, III место) и получают денежное вознаграждение. Объединение, набравшее наибольшее количество баллов награждается «Кубком Центра»- переходящим вымпелом.

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

«ПЕРВЕНСТВО ЦЕНТРА» проводится по номинациям:

- объединения ХЭО (хореография)

- объединения ХЭО(Музыкальные коллективы.Театр)

- объединения декоративно- прикладного творчества + спортивно- техническое направление

- социально- педагогическое +  культурологическое направления

- туристко- краеведческое+ естественно- научное направления

- физкультурно - спортивное + военно- патриотическое направления

- общественные объединения: ДОО «Содружество»+ ШК «Созвездие»

Итоги подводятся по каждой номинации отдельно.

На призовое место могут претендовать объединения, набравшие наибольшее кол- во баллов в своей номинации (I,II,III место)

Оценка деятельности объединения на районном уровне осуществляется по 15- ти бальной системе:

15 баллов

- за наличие диплома Лауреата (Гран- при) в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д. районного уровня.

12  баллов

- за I место в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д. районного уровня

8  баллов

- за II место в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д. районного уровня

- самостоятельная организация и проведение районного мероприятия, презентации и т.д.

7  баллов

- за III место в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д. районного уровня

6  баллов

- за художественное оформление портфолио; проведение внутрицентровского мероприятия.

- участие и  высокая степень активности (лидерство) в мероприятиях районного уровня и в различных акциях: «Доброе сердце», «Зеленый город», «Знать, чтобы жить»,  «Я голосую за семью», «Экономический марафон» т.д.

5 баллов

- за поощрительную премию в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д. районного уровня

4 балла

- за участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях, марафонах и т.д.

-  участие в концертной деятельности;

- участие в различных акциях: «Доброе сердце», «Зеленый город», «Знать, чтобы жить» и т.д.

- участие команды игроков в качестве представителей от объединений в различных мероприятиях (брейн- ринг, форум, экономический марафон и т.д.)

3 балла

- участие в  подготовке и помощь в организации мероприятия (оформление помещения и т.д.)

2 балла

- обеспечение явки болельщиков, зрителей

1 балл

- поощрительный балл за каждое пятое мероприятии

Система  баллов за участие в конкурсах Областного, Всероссийского и Международного уровней.

Городские: Гран-при- 20 б, I место-15 б,  II  место- 10  б,  III место- 8  б,  участие- 7 б;

Областные: Гран-при- 30 б, I место-20 б,  II  место- 15 б,  III место- 10  б,  участие- 8 б;

Всероссийские: Гран-при- 40 б, I место-30 б,  II  место- 25 б,  III место- 20 б,  участие- 10  б;

Международные: Гран-при- 50 б, I место-40 б, II  место- 35 б, III место- 30 б, участие- 15 б;

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

в конкурсе «Первенство Центра» в 2013-2014 уч. году.

Объединение______________________________________________________

Номинации: хореография, вокал, театр, фольклор, социально-педагогическое направление, культурологическое направление, декоративно- прикладное творчество, общественные объединения, туристско- краеведческое направление

(нужное подчеркнуть).

Педагог___________________________________________________________

Для участие в конкурсе объединения предоставляют:

1. Оформленное портфолио (периодически обновляемое, по мере достижения новых результатов, как педагогом, так и объединением) в срок до 01.11.2013 года;

2. Карту активности по форме ежемесячно вместе с журналами- до 5-го числа (форма прилагается).

3. Вместе с результатами участия в конкурсах предоставлять положение.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

КАРТА АКТИВНОСТИ

Объединение______________________________________________________

Педагог___________________________________________________________

| № | Месяц -------------- | Мероприятие, конкурс, фестиваль и т.д. | Уровень (международный, Всероссийский, областной, городской, районный) | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

Дата_____________